## Quotation
SYSTEM DEVELOPMENT QUOTATION BY DEWAKODING
Nomor | 082025/1
Tanggal | 2025-08-01
Nama Project | Pembuatan Sistem Blog
Client | Mas Aji
Masa Berlaku | hingga 10 Agustus 2025
Platform | Fitur Utama | Estimasi Waktu (Jam) | Fitur Detail
Web Admin | 1. Sistem autentifikasi | 16 | Halaman login dan register User
Berisi tombol "Reset Password" untuk mereset password pengguna
SMTP untuk registrasi
SMTP untuk reset password
| 2. User Management | 32 | Admin bisa melihat daftar semua user
Admin bisa mengedit profil user basic
Admin bisa menonaktifkan/mengaktifkan user
Admin bisa verifikasi user baru (manual approval)
| 3. Category Management | 32 | Admin bisa melihat daftar kategori
Admin bisa menambahkan kategori baru
Admin bisa mengedit kategori
Admin bisa menghapus kategori
Hierarki kategori (parent-child) sederhana
| 4. Content Management (Blog Management) | 16 | Admin bisa melihat semua daftar tulisa blog
Admin bisa membuat tulisan blog
Admin bisa mengedit tulisan blog
Admin bisa menghapus tulisan blog
Web Platform | 1. Landing Page | 64 | Homepage responsif dengan hero section
Section about, services, testimonial
Contact form dengan validasi
SEO optimization basic
| 2. Halaman Category | 16 | Menampilkan list kategori disertai jumlah blog per kategori
Search kategori
| 3. Halaman List Blog | 24 | Menampilkan list blog
Fitur filter by category
Fitur Search
Tampilan responsive
Menarapkan Flat Design
Fitur Pagination
| 4. Halaman Detail Blog | 24 | Menampilkan detail blog
Fitur slug untuk setiap detail blog
Tampilan responsive
Menarapkan Flat Design
Fitur breadcrumb
Penawaran
Teknologi | Laravel Filament + Livewire
Durasi Kerja (hari) | 28
Harga (Rp) | 11200000
Termin Pembayaran | 40:40
Maintenance | 2 Pekan (setelah project selesai)
Bonus | Hosting + Domain